## Resumen
REIP — WBS: Resumen de Story Points por Épica
23 días disponibles desde el 18 de junio de 2026 ¦ 4 ingenieros ¦ Story points en Fibonacci
Épica | Hoja | SP Total
Épica 1.0 — Infraestructura y Pipeline de Datos | 1.0 Infraestructura y Datos | 87
Épica 2.0 — Módulo 1: Preference Matching Module | 2.0 M1 Preference Matching | 31
Épica 3.0 — Módulo 2: Property Valuation Engine | 3.0 M2 Valuation Engine | 41
Épica 4.0 — Módulo 3: NLP Orchestration Layer | 4.0 M3 NLP Orchestration | 22
Épica 5.0 — Frontend / UI | 5.0 Frontend UI | 51
Épica 6.0 — Documentación Académica y Técnica | 6.0 Documentación Académica y Técnica | 48
Épica 7.0 — Testing y Validación | 7.0 Testing y Validación | 17
Épica 8.0 — Deploy y Demo | 8.0 Deploy y Demo | 17
TOTAL |  | 314

## 1.0 Infraestructura y Datos
Épica 1.0 — Infraestructura y Pipeline de Datos
Story Points totales: 87 ¦ 4 ingenieros — 23 días disponibles
Feature 1.1 — Setup de entorno
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
1.1.1 | Crear proyecto Supabase, habilitar extensiones PostGIS y pgvector | 2 | Conexión verificada desde local; SELECT PostGIS_version() y SELECT * FROM pg_extension WHERE extname='vector' devuelven resultado | — |  | Completado
1.1.2 | Inicializar repo GitHub con estructura de ramas (main, dev, feature/SRS-XXX) y .gitignore | 1 | Ramas creadas; PR de prueba merged a dev sin errores de CI | — |  | Completado
1.1.3 | Setup FastAPI + uvicorn + estructura de carpetas (/app, /routers, /services, /models) | 2 | GET /health responde 200 en local | 1.1.2 |  | Completado
1.1.4 | Setup Next.js 14 + instalar y configurar MapLibre GL JS | 2 | Página raíz renderiza un mapa de Panamá centrado en Ciudad de Panamá sin errores de consola | 1.1.2 |  | Completado
1.1.5 | Configurar Railway (backend) y Vercel (frontend) con deploy automático desde rama dev | 3 | Push a dev dispara deploy; URL pública accesible para ambos servicios | 1.1.3, 1.1.4 |  | Completado
1.1.6 | Gestión de secrets: API key Gemini, credenciales Supabase, configuración por entorno (local/dev/prod) | 2 | Ninguna credencial hardcodeada en el repo; variables de entorno documentadas en README.md | 1.1.5 |  | Completado
| Total Feature 1.1 | 12
Feature 1.2 — Pipeline de scraping (inmopanama.com — fuente primaria confirmada)
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
1.2.1 | Verificar robots.txt y ToS de inmopanama.com (spike pendiente de DOC-04 §2.1) | 1 | Hallazgo documentado en una línea en el decision log: robots.txt permite/prohíbe crawling general; ToS permite/prohíbe scraping automatizado | — |  | Completado
1.2.2 | Inspeccionar HTML de un listing individual: confirmar qué campos expone (¿lat/lon directo? ¿precio/m²? ¿amenidades?) | 2 | Lista documentada de campos extraíbles + identificación de si el sitio expone coordenadas geográficas en el HTML o requieren geocoding posterior | 1.2.1 |  | Completado
1.2.3 | Migrar scraper Selenium existente a Playwright (recomendado en DOC-04 para producción a volumen) | 5 | Playwright extrae los mismos campos que el scraper Selenium actual para una muestra de 20 listings sin errores; rate de éxito ≥ 95% | 1.2.2 |  | Completado
1.2.4 | Implementar scraping por corregimiento con paginación robusta | 5 | Los 8 corregimientos tienen al menos el piso Tier-1 de cobertura mínima ingresado en Supabase; paginación no se detiene ante fallos aislados | 1.2.3, 1.5.1 |  | Completado
1.2.5 | Completar conteos reales de Parque Lefevre, Betania y Pedregal (pendiente de Pilares §2) | 2 | Conteos documentados en el decision log; umbral mínimo de cobertura por zona fijado y conocido por todo el equipo | 1.2.2 |  | Completado
1.2.6 | Implementar geocoding de direcciones si inmopanama no expone lat/lon (Google Maps Geocoding API con caché TTL 30 días) | 5 | Todas las propiedades sin coordenadas tienen geom poblado; caché en Postgres evita reconsultar la misma dirección | 1.2.4 |  | Completado
1.2.7 | Validar calidad del catálogo final: duplicados, campos críticos nulos, precio/m² calculado | 3 | Script de validación corre sin errores; reporte de calidad muestra < 5% de registros con precio nulo y 0 duplicados exactos | 1.2.4, 1.2.6 |  | Completado
| Total Feature 1.2 | 23
Feature 1.3 — Carga de datos externos (fuentes de enriquecimiento de zona)
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
1.3.1 | Descargar shapefiles de corregimientos (STRI/HDX) y cargar a PostGIS vía shp2pgsql/ogr2ogr | 2 | Los 8 polígonos de corregimientos están en la tabla corregimientos.geom; ST_IsValid() devuelve TRUE para todos | 1.1.1 |  | Completado
1.3.2 | Descargar dataset Metro de Panamá (datosabiertos.gob.pa) y cargar estaciones como puntos PostGIS | 1 | 30 estaciones (L1 + L2) cargadas en tabla amenidades con tipo metro; coordenadas verificadas visualmente en mapa | 1.3.1 |  | Completado
1.3.3 | Procesar panatrans-dataset GTFS (MiBus): extraer paradas y cargar como puntos PostGIS | 3 | Paradas GTFS de los 8 corregimientos cargadas; se documenta cobertura por zona (especialmente las 4 periféricas — Lefevre, Betania, Pedregal, Costa del Este) conforme advertencia de DOC-04 §2.3 | 1.3.1 |  | Completado
1.3.4 | Probar extracción de tablas de PDFs SIEC (Camelot/Tabula — spike crítico de DOC-04 §2.2) | 3 | Se descarga 1 PDF real de SIEC y se corre Camelot; resultado documentado: extracción automatizable o requiere transcripción manual. Decisión tomada antes de invertir más tiempo. | — |  | Completado
1.3.5 | Extraer e ingestar datos SIEC por corregimiento (automatizado o manual según resultado de 1.3.4) | 5 | Tabla con tasa de homicidios por corregimiento para los 8 en alcance; fuente y año documentados | 1.3.4 |  | Completado
1.3.6 | Extraer variables INEC 2023 por corregimiento (población, vivienda, alfabetización, composición de hogares) | 3 | Variables relevantes cargadas en tabla auxiliar; trazables a la dimensión socioeconómica del Zone Health Index | 1.3.1 |  | Completado
1.3.7 | Ingesta de amenidades por corregimiento vía Google Places y/o OSM Overpass (supermercados, hospitales, parques, farmacias, colegios) | 5 | Al menos 5 categorías de amenidades cargadas para los 8 corregimientos; caché en Postgres evita reconsultas | 1.3.1 |  | Completado
| Total Feature 1.3 | 22
Feature 1.4 — Zone Health Composite Index (activo compartido M1 + M2)
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
1.4.1 | Normalizar variables de seguridad (SIEC) a escala 0–1 por corregimiento | 2 | Función de normalización documentada; valores en rango [0,1] para los 8 corregimientos | 1.3.5 |  | Completado
1.4.2 | Calcular densidad de transporte por corregimiento (paradas GTFS + estaciones metro por km²) | 2 | Score de transporte calculado y normalizado para los 8 zonas | 1.3.2, 1.3.3 |  | Completado
1.4.3 | Calcular densidad de amenidades por corregimiento (conteo ponderado por categoría) | 2 | Score de amenidades calculado para los 8 zonas; peso por categoría documentado | 1.3.7 |  | Completado
1.4.4 | Calcular proxy de walkability (densidad vial peatonal + distancia a amenidades clave usando PostGIS) | 3 | Score de walkability calculado; metodología documentada para defensa | 1.3.1, 1.3.7 |  | Completado
1.4.5 | Integrar variables INEC a score socioeconómico normalizado | 2 | Score socioeconómico calculado y normalizado para los 8 corregimientos | 1.3.6 |  | Completado
1.4.6 | Implementar fórmula ponderada final y almacenar resultado + desglose en corregimientos.zone_health_score y corregimientos.desglose_dimensiones (jsonb) | 3 | Scores calculados para las 8 zonas; pesos trazables al orden de prioridad de la encuesta; almacenados en DB | 1.4.1–1.4.5 |  | Completado
1.4.7 | Revisión cualitativa del equipo: ¿los scores tienen sentido para las zonas conocidas? (ej. Pedregal debe salir bajo en seguridad, San Francisco alto) | 2 | Al menos 2 integrantes del equipo han revisado los scores y han firmado off; cualquier anomalía documentada | 1.4.6 |  | Completado
| Total Feature 1.4 | 16
Feature 1.5 — Esquema de base de datos
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
1.5.1 | Implementar tabla propiedades con columna geom (Point/PostGIS) y embedding (vector/pgvector) + índice GiST y HNSW | 3 | Migración ejecutada en Supabase; \d propiedades muestra todos los campos del esquema DOC-05 §4.2; índices verificados con \di | 1.1.1 |  | No iniciado
1.5.2 | Implementar tabla corregimientos con geom (Polygon) y campos de Zone Health | 2 | Migración ejecutada; 8 corregimientos cargados con polígonos válidos | 1.1.1 |  | No iniciado
1.5.3 | Implementar tabla amenidades con geom (Point) e índice GiST | 1 | Migración ejecutada; consulta ST_DWithin de prueba devuelve resultados correctos | 1.1.1 |  | No iniciado
1.5.4 | Implementar tablas sesiones_consulta, scores_compatibilidad, scores_valuacion | 2 | Migraciones ejecutadas; FKs verificadas con INSERT de prueba | 1.1.1 |  | No iniciado
1.5.5 | Implementar tabla conjunto_referencia_m1 con flag flag_sintetico = TRUE forzado | 1 | Tabla creada; constraint CHECK (flag_sintetico = TRUE) aplicado; imposible insertar datos sin el flag | 1.1.1 |  | No iniciado
1.5.6 | Prueba de rendimiento de consulta combinada PostGIS + pgvector bajo volumen real (spike crítico DOC-04 §1.3) | 5 | Con el catálogo al menos al 50% de volumen final, una consulta que combina ST_DWithin + <=> (cosine similarity) responde en < 3s; resultado documentado en decision log | 1.5.1, 1.2.4 |  | No iniciado
| Total Feature 1.5 | 14

## 2.0 M1 Preference Matching
Épica 2.0 — Módulo 1: Preference Matching Module
Story Points totales: 31 ¦ 4 ingenieros — 23 días disponibles
Feature 2.1 — Embeddings de propiedades
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
2.1.1 | Seleccionar y documentar modelo de embeddings (debe ser el mismo que usará M3 para embeddings de consultas — consistencia de espacio vectorial obligatoria) | 1 | Decisión documentada en decision log con justificación; modelo fijado como constante compartida en el código | 1.1.6 |  | No iniciado
2.1.2 | Implementar función generar_embedding(texto: str) → vector reutilizable por M1 y M3 | 2 | Misma función usada por M1 y M3; mismo input produce mismo vector en 100% de las pruebas de reproducibilidad | 2.1.1 |  | No iniciado
2.1.3 | Ejecutar batch de embeddings sobre todo el catálogo y almacenar en propiedades.embedding | 5 | 100% de propiedades con descripción tienen embedding no nulo; propiedades sin descripción tienen embedding NULL con flag documentado | 2.1.2, 1.5.1, 1.2.7 |  | No iniciado
2.1.4 | Crear índice HNSW sobre propiedades.embedding y verificar rendimiento de búsqueda ANN | 3 | Índice HNSW construido; búsqueda ANN de prueba sobre el catálogo completo responde en < 500ms | 2.1.3 |  | No iniciado
| Total Feature 2.1 | 11
Feature 2.2 — Búsqueda vectorial y scorer
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
2.2.1 | Implementar función de búsqueda ANN (cosine similarity via HNSW, top-k configurable, con filtros SQL opcionales) | 3 | Función retorna top-k candidatos ordenados por similitud; filtros de precio y corregimiento aplicables en la misma query | 2.1.4 |  | No iniciado
2.2.2 | Implementar extracción de atributos estructurados de perfil (precio máx, habitaciones, zonas preferidas, distancia a metro máx) | 2 | Parser probado contra 5 perfiles de ejemplo; extrae correctamente todos los atributos estructurados | — |  | No iniciado
2.2.3 | Implementar fórmula de score 0–100: score_final = (0.6 × score_semantico) + (0.4 × score_estructurado) con pesos iniciales documentados como ajustables | 3 | Score reproducible para el mismo par perfil-propiedad; desglose por criterio disponible como output secundario | 2.2.1, 2.2.2 |  | No iniciado
2.2.4 | Implementar explainer: qué criterios cumplió/no cumplió cada propiedad | 2 | Output incluye lista de criterios con estado (cumplido/no cumplido) para al menos 4 dimensiones (precio, habitaciones, zona, transporte) | 2.2.3 |  | No iniciado
2.2.5 | Endpoint FastAPI: POST /match/score (consumido internamente por M3, no expuesto públicamente) | 2 | Endpoint responde correctamente para 10 pares de prueba; tiempo de respuesta documentado | 2.2.3, 2.2.4, 1.1.3 |  | No iniciado
| Total Feature 2.2 | 12
Feature 2.3 — Conjunto de referencia y validación OE-01
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
2.3.1 | Diseñar y construir 15–25 pares perfil-propiedad sintéticos con ranking esperado conocido | 3 | Pares almacenados en conjunto_referencia_m1 con flag_sintetico = TRUE; ranking esperado justificado por criterios explícitos, no arbitrario | 2.2.4, 1.5.5 |  | No iniciado
2.3.2 | Calibrar pesos (0.6/0.4 iniciales) contra el conjunto de referencia; ajustar si Precision@k lo exige | 3 | Proceso de calibración documentado; pesos finales registrados en decision log con justificación | 2.3.1, 2.2.3 |  | No iniciado
2.3.3 | Calcular Precision@k (k=3 y k=5) sobre el conjunto de referencia y documentar | 2 | Tabla de resultados generada; advertencia explícita incluida: evaluado contra conjunto de referencia construido, no panel externo de usuarios reales | 2.3.2 |  | No iniciado
| Total Feature 2.3 | 8

## 3.0 M2 Valuation Engine
Épica 3.0 — Módulo 2: Property Valuation Engine
Story Points totales: 41 ¦ 4 ingenieros — 23 días disponibles
Feature 3.1 — Semáforo de precio (KNN)
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
3.1.1 | Implementar consulta de comparables por corregimiento y tipo de inmueble usando ST_Distance PostGIS | 3 | Consulta devuelve k vecinos más cercanos geográficamente del mismo tipo; tiempo de respuesta < 1s con índice GiST | 1.5.1, 1.2.7 |  | No iniciado
3.1.2 | Implementar KNN para predicción de precio/m² a partir de comparables | 3 | Modelo entrenado y serializado; predice precio/m² para cualquier propiedad del catálogo | 3.1.1 |  | No iniciado
3.1.3 | Implementar lógica de etiqueta semáforo con umbral configurable (justo/sobrevalorado/subvalorado) | 2 | Umbral documentado; las 3 etiquetas son alcanzables con el catálogo actual (no todos verdes ni todos rojos) | 3.1.2 |  | No iniciado
3.1.4 | Validar con 5-fold cross-validation; calcular MAE promedio ± desviación estándar | 3 | Resultados de 5-fold documentados en tabla; MAE calculado por zona para identificar zonas con modelos más débiles | 3.1.2 |  | No iniciado
3.1.5 | Endpoint FastAPI: GET /valuation/semaforo/{propiedad_id} | 1 | Endpoint responde con etiqueta + desviación % para cualquier propiedad del catálogo; error claro si ID no existe | 3.1.3, 1.1.3 |  | No iniciado
3.1.6 | Almacenar resultados del semáforo en scores_valuacion (pre-computado, no recalculado en tiempo real) | 2 | Todos los registros del catálogo tienen etiqueta de semáforo en DB; endpoint lee de DB, no recalcula | 3.1.3 |  | No iniciado
| Total Feature 3.1 | 14
Feature 3.2 — Segmento de mercado (KMeans)
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
3.2.1 | Preparar features para clustering: precio/m², metraje, conteo de amenidades cercanas | 2 | Dataset de features construido sin valores nulos; distribuciones revisadas visualmente | 1.2.7, 1.3.7 |  | No iniciado
3.2.2 | Entrenar KMeans con k=5 sobre el catálogo completo | 2 | Modelo entrenado y serializado; asignación de cluster para todas las propiedades | 3.2.1 |  | No iniciado
3.2.3 | Calcular Silhouette score y documentar (compromiso metodológico de tesis, no opcional) | 2 | Silhouette score calculado y registrado; si es < 0.3 se documenta la limitación explícitamente en la tesis | 3.2.2 |  | No iniciado
3.2.4 | Revisar y etiquetar cualitativamente los 5 clusters con nombres descriptivos | 2 | Cada cluster tiene una etiqueta legible (ej. Zona céntrica precio medio-alto); revisión hecha por al menos 2 integrantes del equipo | 3.2.3 |  | No iniciado
3.2.5 | Almacenar asignación de cluster en scores_valuacion | 1 | Campo segmento_cluster poblado para todas las propiedades del catálogo | 3.2.4, 1.5.4 |  | No iniciado
| Total Feature 3.2 | 9
Feature 3.3 — Comparación metodológica RF vs KNN (evidencia académica)
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
3.3.1 | Entrenar Random Forest para predicción de precio absoluto sobre el mismo dataset de KNN | 3 | Modelo RF entrenado y serializado; predicciones disponibles para el conjunto de test | 3.1.4 |  | No iniciado
3.3.2 | Comparar MAE de RF vs MAE de KNN sobre el mismo conjunto de test con 5-fold CV | 2 | Tabla comparativa generada con MAE ± std para ambos modelos; esta tabla va a la tesis, no necesariamente a la UI | 3.3.1, 3.1.4 |  | No iniciado
| Total Feature 3.3 | 5
Feature 3.4 — Quality Scorer (LLM sobre descripción del listing)
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
3.4.1 | Diseñar system prompt de evaluación: completitud, especificidad, confiabilidad, utilidad; definir schema JSON de respuesta | 3 | Prompt probado manualmente contra 5 listings reales; JSON parseado correctamente en los 5 casos | 1.1.6 |  | No iniciado
3.4.2 | Implementar función de llamada a Gemini API + parseo de respuesta + manejo de error | 2 | Función maneja respuesta malformada sin crash; loggea el error y marca el listing como no evaluable | 3.4.1 |  | No iniciado
3.4.3 | Ejecutar batch sobre el catálogo completo (activar capa de pago de Gemini desde el inicio — costo ~$1-2 total, no arriesgar el cronograma por ahorrar esto) | 5 | quality_score_jsonb poblado para todos los listings con descripción; listings sin descripción tienen estado no_evaluable explícito | 3.4.2, 1.2.7 |  | No iniciado
| Total Feature 3.4 | 10
Feature 3.5 — Endpoint de transparencia del modelo
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
3.5.1 | Generar dataset de pares predicho/real sobre el conjunto de test del semáforo KNN | 2 | CSV/tabla con columnas propiedad_id, precio_real, precio_predicho, zona; MAE calculado coincide con el reportado en 3.1.4 | 3.1.4 |  | No iniciado
3.5.2 | Endpoint FastAPI: GET /valuation/transparencia | 1 | Endpoint devuelve los pares y el MAE; consumido por el gráfico de dispersión del frontend (SRS-022) | 3.5.1, 1.1.3 |  | No iniciado
| Total Feature 3.5 | 3

## 4.0 M3 NLP Orchestration
Épica 4.0 — Módulo 3: NLP Orchestration Layer
Story Points totales: 22 ¦ 4 ingenieros — 23 días disponibles
Feature 4.1 — Integración Gemini para extracción de intención
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
4.1.1 | Diseñar system prompt para extracción de entidades (precio, zona, tipo, habitaciones, características cualitativas) y definir schema JSON de respuesta con campo de confianza | 3 | Prompt probado contra 10 consultas de ejemplo (5 claras, 5 ambiguas); JSON parseado correctamente en los 10 casos | 1.1.6 |  | No iniciado
4.1.2 | Implementar llamada a Gemini API, parseo del JSON de respuesta y manejo de error (retry + fallback) | 2 | Función maneja respuesta malformada sin crash; 3 reintentos antes de declarar fallo; loggea correctamente | 4.1.1 |  | No iniciado
4.1.3 | Definir y documentar el umbral de confianza: qué valor del campo de confianza activa el fallback | 2 | Umbral documentado en decision log; probado contra el conjunto representativo de consultas antes de fijarlo | 4.1.2 |  | No iniciado
| Total Feature 4.1 | 7
Feature 4.2 — Lógica de fallback y conjunto de validación
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
4.2.1 | Implementar rama de fallback: cuando confianza < umbral, generar pregunta de clarificación; no llamar M1/M2 | 2 | Ninguna consulta fuera del alcance devuelve resultados genéricos; siempre devuelve una pregunta de clarificación | 4.1.3 |  | No iniciado
4.2.2 | Construir conjunto representativo de consultas de prueba: mínimo 10 válidas + 5 fuera de alcance + 5 ambiguas | 2 | Conjunto documentado con el resultado esperado para cada consulta; usado tanto en validación de M3 como en el ensayo de demo | 4.2.1 |  | No iniciado
4.2.3 | Calcular tasa de éxito y tasa de fallback sobre el conjunto representativo; documentar | 1 | Tabla de resultados generada: % consultas correctamente resueltas, % derivadas a fallback, % fallidas | 4.2.2 |  | No iniciado
| Total Feature 4.2 | 5
Feature 4.3 — Endpoint de orquestación
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
4.3.1 | Implementar endpoint POST /search/nlp que orquesta el pipeline completo: NLP → M1 → M2 → ensamblado | 5 | Endpoint funcional para el conjunto representativo de consultas; responde con resultados ensamblados de M1 y M2 | 4.1.2, 2.2.5, 3.1.5, 4.2.1 |  | No iniciado
4.3.2 | Implementar endpoint POST /search/filtros (búsqueda estructurada sin NLP, para la barra de filtros del frontend) | 3 | Filtros de precio, tipo y habitaciones funcionan correctamente; resultados consistentes con los parámetros enviados | 1.1.3, 1.5.1 |  | No iniciado
4.3.3 | Medir y documentar tiempo de respuesta end-to-end del endpoint NLP (objetivo ≤5s, SRS-024) | 2 | Medición realizada con al menos 10 consultas de prueba; promedio documentado; si supera 5s, se abre issue con causa identificada | 4.3.1 |  | No iniciado
| Total Feature 4.3 | 10

## 5.0 Frontend UI
Épica 5.0 — Frontend / UI
Story Points totales: 51 ¦ 4 ingenieros — 23 días disponibles
Feature 5.1 — Pantalla Home / Índice
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
5.1.1 | Implementar layout base: header (sin cuenta de usuario) + hero + secciones inferiores | 2 | Layout renderiza en 1280px y 1920px sin desbordamiento; paleta negro/gris/blanco | 1.1.4 |  | No iniciado
5.1.2 | Implementar fondo de mapa en gradiente de grises en el hero (MapLibre, solo visual, sin interacción) | 3 | Mapa centrado en Ciudad de Panamá; no tiene controles de zoom/pan en el hero; no agrega peticiones innecesarias | 5.1.1 |  | No iniciado
5.1.3 | Implementar barra de búsqueda NLP: campo de texto + botón; al enviar navega a Resultados con la consulta como query param | 2 | Envío funciona con Enter y con clic; consulta llega como parámetro a la pantalla de Resultados | 5.1.1 |  | No iniciado
5.1.4 | Implementar sección de estadísticas reales: número de propiedades, corregimientos cubiertos, % real vs. sintético (conectada a DB, no estática) | 3 | Cifras se leen de la DB en build time o en llamada inicial; no son placeholders hardcodeados | 5.1.1, 1.2.7 |  | No iniciado
5.1.5 | Implementar sección de equipo: 4 tarjetas con nombre, rol, universidad/curso | 1 | Los 4 integrantes están representados; sección estática | 5.1.1 |  | No iniciado
| Total Feature 5.1 | 11
Feature 5.2 — Pantalla de Resultados
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
5.2.1 | Implementar layout lista + mapa lado a lado (referencia Flatstep); columna izquierda scrollable, columna derecha fija | 3 | Layout estable en 1280px; columnas no colapsan ni se superponen | 1.1.4 |  | No iniciado
5.2.2 | Implementar barra de filtros estructurados (tipo, precio, habitaciones); cada cambio dispara llamada a POST /search/filtros y actualiza la lista sin recargar | 3 | Filtros funcionales end-to-end; sin recarga de página al cambiar filtros | 5.2.1, 4.3.2 |  | No iniciado
5.2.3 | Implementar tarjeta de propiedad con score de compatibilidad (0–100) y badge de semáforo (color + texto + ícono) visibles sin clic adicional | 3 | Score y badge visibles en la tarjeta lista; badge tiene texto e ícono, no solo color (SRS-035) | 5.2.1, 4.3.1, 3.1.5 |  | No iniciado
5.2.4 | Implementar vista ver por qué: desglose de criterios del score, accesible con un clic desde la tarjeta | 2 | Panel se abre en ≤ 1 clic; muestra al menos 4 criterios con estado cumplido/no cumplido | 5.2.3, 2.2.4 |  | No iniciado
5.2.5 | Integrar MapLibre con pines de propiedades; hover en tarjeta resalta el pin correspondiente (y viceversa) | 5 | Sincronización bidireccional funciona sin lag perceptible; pines renderizan correctamente para el volumen del catálogo | 5.2.1 |  | No iniciado
5.2.6 | Implementar control de capas del Zone Health Index: 6 toggles independientes (uno por dimensión) | 3 | Cada dimensión se activa/desactiva de forma independiente; las capas se cargan desde el endpoint /zone-health/{corregimiento} | 5.2.5, 1.4.6 |  | No iniciado
5.2.7 | Implementar estado de fallback NLP: pregunta de clarificación visible en vez de lista vacía sin explicación | 2 | Cuando el backend devuelve clarificación, la UI lo muestra como una pregunta, no como 0 resultados | 5.2.1, 4.2.1 |  | No iniciado
5.2.8 | Implementar estado de lista vacía: mensaje claro cuando no hay resultados para los filtros actuales | 1 | Mensaje visible y específico (no espacio en blanco); sugiere ampliar los filtros | 5.2.2 |  | No iniciado
| Total Feature 5.2 | 22
Feature 5.3 — Pantalla de Detalle de Propiedad
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
5.3.1 | Implementar layout: galería + descripción + 4 tarjetas de algoritmos + mapa de servicios cercanos | 3 | Layout estable; las 4 tarjetas son visibles en la misma vista sin tabs ni scroll excesivo | 1.1.4 |  | No iniciado
5.3.2 | Implementar tarjeta semáforo de precio: etiqueta + desviación % + color + texto + ícono | 2 | Badge no depende solo del color (SRS-035); desviación % visible; consume endpoint /valuation/semaforo/{id} | 5.3.1, 3.1.5 |  | No iniciado
5.3.3 | Implementar tarjeta de segmento de mercado: nombre del cluster en lenguaje natural | 1 | Etiqueta descriptiva visible (no Cluster 3); consume campo segmento_cluster de scores_valuacion | 5.3.1, 3.2.4 |  | No iniciado
5.3.4 | Implementar tarjeta de confiabilidad del anuncio: 4 dimensiones del Quality Scorer; etiquetada como confiabilidad del dato, no como valuación; estado no evaluable si descripción insuficiente | 3 | Desglose de 4 dimensiones visible; el caso no evaluable tiene mensaje claro y no muestra un score inventado | 5.3.1, 3.4.3 |  | No iniciado
5.3.5 | Implementar tarjeta de transparencia del modelo: gráfico de dispersión predicho vs. real + MAE visible | 5 | Gráfico renderiza con datos reales del endpoint /valuation/transparencia; MAE coincide con el calculado en 3.1.4 | 5.3.1, 3.5.2 |  | No iniciado
5.3.6 | Implementar mapa de servicios cercanos: amenidades del corregimiento en MapLibre; consume /zone-health/{corregimiento} | 3 | Amenidades correctas para el corregimiento de la propiedad; al menos 3 categorías visibles | 5.3.1, 1.4.6 |  | No iniciado
5.3.7 | Implementar botón de acción con texto exacto Contactar anunciante (no Purchase, no Comprar) | 1 | Texto es Contactar anunciante; comportamiento mínimo: copia el número/email del anunciante al clipboard o muestra los datos de contacto | 5.3.1 |  | No iniciado
| Total Feature 5.3 | 18

## 6.0 Doc. Académica y Técnica
Épica 6.0 — Documentación Académica y Técnica
Story Points totales: 48 ¦ 4 ingenieros — 23 días disponibles
Feature 6.1 — Paper académico (IEEE, máx. 12 páginas)
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
6.1.1 | Redactar introducción y planteamiento del problema (asimetría de información inmobiliaria en Panamá; justificación local/internacional) | 2 | Sección redactada; problemática argumentada con al menos 1 referencia local y 1 internacional, por requisito del documento del curso | — |  | No iniciado
6.1.2 | Redactar trabajos relacionados con discusión comparativa (plataformas LATAM — Properati, Goplaceit, HOMIE — + estado del arte de retrieval semántico, condensado a formato paper) | 3 | Sección discute resultados/enfoques de trabajos relacionados, no solo los describe; cumple el requisito explícito del documento del curso de "discutir resultados de acuerdo a trabajos relacionados" | — |  | No iniciado
6.1.3 | Redactar metodología: arquitectura M1/M2/M3, pipeline de datos, técnica aplicada | 2 | Sección resume la arquitectura sin reproducir el SAD completo; nivel de detalle apropiado para 12 páginas | — |  | No iniciado
6.1.4 | Redactar resultados integrando figuras/tablas seleccionadas de los notebooks (Precision@k, MAE, Silhouette, tasa de éxito M3) | 3 | Cada figura/tabla citada existe en un notebook cerrado de Feature 6.2; ninguna cifra se redacta sin trazabilidad al notebook fuente | 6.2.3–6.2.7 |  | No iniciado
6.1.5 | Redactar discusión: hipótesis vs. resultados empíricos | 2 | Sección responde explícitamente si la hipótesis se confirmó, se rechazó, o los datos son insuficientes para concluir | 6.1.4 |  | No iniciado
6.1.6 | Redactar limitaciones consolidadas (validación circular de M1, exclusión KNN/KMeans en Pedregal/Lefevre, anomalías de auditoría en Zone Health, cobertura GTFS 2016, n=20 en encuesta) | 2 | Cumple el requisito explícito del documento del curso de "presentar las limitaciones de su estudio"; consolidada en una sola sección, no dispersa | — |  | No iniciado
6.1.7 | Redactar conclusiones y trabajo futuro | 1 | Conclusiones claras (requisito explícito del documento del curso); conectadas a los OE-01 a OE-05 | 6.1.5 |  | No iniciado
6.1.8 | Formatear en plantilla IEOM/IEEE + consolidar referencias en Mendeley/Zotero | 2 | Documento cumple plantilla IEOM Society Panamá 2026; todas las referencias gestionadas en Mendeley/Zotero, formato IEEE, con fecha de consulta en fuentes web | 6.1.1–6.1.7 |  | No iniciado
| Total Feature 6.1 | 17
Feature 6.2 — Notebooks de análisis y entrenamiento
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
6.2.1 | Notebook 0 — EDA general del catálogo residencial (retrofit desde hallazgos ya documentados en Acta 1.2) | 2 | Notebook ejecuta sin errores; reproduce con código+gráfico los hallazgos ya narrados en Acta 1.2 (contaminación de tipo, reconciliación de volumen real 34%); exporta dataset limpio consumido por 6.2.3–6.2.5 | 1.2.7 |  | Completado
6.2.2 | Notebook 0B — Zone Health Composite Index: EDA + feature engineering + anomalías (retrofit desde Acta 1.4) | 2 | Notebook reproduce pesos, normalización y composite de Acta 1.4; incluye la sección de anomalías de 1.4.7 (Betania/Bella Vista) como storytelling explícito, no omitida | 1.4.6 |  | Completado
6.2.3 | Notebook 1 — M1: embeddings + hybrid scorer + Precision@k | 5 | Notebook entrena y calibra el scorer 0.6/0.4; Precision@k documentado con advertencia explícita de validación circular; exporta artefacto que consume 2.2.3 | 6.2.1, 1.5.1 |  | Completado
6.2.4 | Notebook 2 — M2: KNN semáforo de precio + Random Forest (comparación metodológica, mismo dataset/split/CV) | 5 | Notebook entrena KNN y RF sobre el mismo split; MAE ± std por zona para ambos modelos; exporta .pkl que consumen 3.1.2 y 3.3.1 — no se re-entrena en el backend | 6.2.1 |  | Completado
6.2.5 | Notebook 3 — M2: KMeans segmentación de mercado | 3 | Notebook entrena KMeans k=5, calcula Silhouette (documentado aunque sea bajo), etiqueta cualitativa de clusters; exporta .pkl que consume 3.2.2 | 6.2.1 |  | Completado
6.2.6 | Notebook 4 — M2: Quality Scorer (experimento de iteración de prompt + evaluación cuantitativa) | 3 | Notebook documenta versiones del system prompt, % de JSON parseado correctamente, distribución de quality_score sobre muestra; no reporta MAE/Silhouette (no aplica a un componente sin entrenamiento) | 1.1.6 |  | Completado
6.2.7 | Notebook 5 — M3: NLP Orchestration (experimento de extracción de intención + umbral de confianza + fallback) | 3 | Notebook documenta tasa de éxito/fallback sobre el conjunto representativo (mínimo 10 válidas + 5 fuera de alcance + 5 ambiguas de 4.2.2); mismo formato de experimento que 6.2.6 | 1.1.6 |  | Completado
| Total Feature 6.2 | 23
Feature 6.3 — Documentación técnica del repositorio
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
6.3.1 | README por carpeta (pipeline/backend/frontend): setup, cómo correr, estructura | 2 | Cada carpeta principal tiene README con instrucciones verificadas por un integrante distinto al autor | — |  | No iniciado
6.3.2 | Tabla de indicadores de mejora: antes/después cuantificado de correcciones reales del proyecto (scraper Selenium→Playwright, contaminación por homónimos 31%→0%, 7 rondas de corrección en Zone Health, volumen real vs. proyectado) | 3 | Tabla demuestra mediante indicadores numéricos las mejoras hechas, por el requisito explícito de Besto; cada indicador cita la Acta donde se originó el hallazgo | — |  | No iniciado
6.3.3 | Docstrings en funciones core del pipeline (normalización, scoring, orquestación) | 2 | Funciones en pipeline/zone_health/ y pipeline/scraper/ tienen docstring con propósito, inputs, outputs | — |  | No iniciado
6.3.4 | Changelog/decision log consolidado enlazando a las Actas ya existentes | 1 | Documento único indexa cronológicamente las decisiones ya documentadas en las Actas de Feature 1.1–1.4, sin duplicar su contenido | — |  | No iniciado
| Total Feature 6.3 | 8

## 7.0 Testing y Validación
Épica 7.0 — Testing y Validación
Story Points totales: 17 ¦ 4 ingenieros — 23 días disponibles
Feature 7.1 — Testing de backend
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
7.1.1 | Tests unitarios de los 6 endpoints principales (SRS-001, 005, 008, 014, 017, 021) | 3 | Cobertura de al menos 1 test happy-path + 1 test de error por endpoint; todos pasan en CI | Épicas 2, 3, 4 |  | No iniciado
7.1.2 | Test de integración: pipeline NLP completo (consulta → M1 → M2 → respuesta) sobre el conjunto representativo | 3 | Los 10 casos válidos del conjunto devuelven resultados coherentes; los 5 casos fuera de alcance devuelven clarificación | 4.3.1 |  | No iniciado
7.1.3 | Prueba de rendimiento end-to-end: tiempo de respuesta del pipeline NLP (objetivo ≤5s) | 2 | Promedio de 10 corridas documentado; si supera 5s, causa identificada y registrada (no simplemente ignorada) | 7.1.2 |  | No iniciado
| Total Feature 7.1 | 8
Feature 7.2 — Testing de datos
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
7.2.1 | Verificar que conjunto_referencia_m1 nunca se mezcla con el catálogo real en ninguna query de producción | 1 | Revisión de código confirma que las queries de M1 excluyen el conjunto de referencia; flag_sintetico no aparece en resultados de usuario | 2.3.1 |  | No iniciado
7.2.2 | Auditoría de PII en datos scrapeados: confirmar que no hay datos de contacto del anunciante más allá de lo públicamente visible (SRS-026) | 2 | Revisión de todos los campos de propiedades; ningún campo almacena teléfono, email u otra PII no pública | 1.2.7 |  | No iniciado
7.2.3 | Verificar cobertura real de los 8 corregimientos en el catálogo final | 1 | Query de conteo devuelve al menos el piso Tier-1 para cada uno de los 8 corregimientos | 1.2.7 |  | No iniciado
| Total Feature 7.2 | 4
Feature 7.3 — Testing de frontend
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
7.3.1 | Verificar que el badge de semáforo tiene texto + ícono, no solo color (SRS-035) | 1 | Revisión visual confirma que el badge es legible sin percibir el color | 5.3.2, 5.2.3 |  | No iniciado
7.3.2 | Verificar que las 4 tarjetas de algoritmos son visibles en Detalle sin tabs ni scroll lateral excesivo | 1 | Las 4 tarjetas visibles en resolución 1280px sin interacción adicional | 5.3.1–5.3.5 |  | No iniciado
7.3.3 | Verificar que el botón de acción dice exactamente Contactar anunciante | 1 | Texto verificado; ninguna otra variante del texto en ningún estado | 5.3.7 |  | No iniciado
7.3.4 | Verificar sincronización bidireccional lista ↔ mapa (hover en tarjeta resalta pin, y viceversa) | 2 | Sincronización funciona sin lag perceptible en el catálogo completo | 5.2.5 |  | No iniciado
| Total Feature 7.3 | 5

## 8.0 Deploy y Demo
Épica 8.0 — Deploy y Demo
Story Points totales: 17 ¦ 4 ingenieros — 23 días disponibles
Feature 8.1 — Deploy de producción
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
8.1.1 | Deploy backend FastAPI en Railway con variables de entorno de producción | 2 | URL pública de Railway responde a GET /health con 200; logs de Railway sin errores de arranque | 1.1.5, Épicas 2–4 |  | No iniciado
8.1.2 | Deploy frontend Next.js en Vercel apuntando al backend de Railway | 2 | URL pública de Vercel carga la pantalla Home sin errores de consola; CORS configurado correctamente | 1.1.5, Épica 5 |  | No iniciado
8.1.3 | Prueba de carga y validación de uptime ≥99% en el período de la demo (SRS-028) | 3 | Prueba de carga ejecutada con al menos 20 requests concurrentes; uptime medido durante 24h previas a la defensa | 8.1.1, 8.1.2 |  | No iniciado
| Total Feature 8.1 | 7
Feature 8.2 — Preparación de la demo
ID | Tarea | SP | Condición de Done | Depende de | Responsable | Estatus
8.2.1 | Definir guión de demo: flujo exacto de 3 a 5 interacciones que demuestran M1, M2 y M3 ante el jurado | 2 | Guión escrito con cada clic documentado; tiempo estimado de la demo ≤ 10 minutos | 8.1.2 |  | No iniciado
8.2.2 | Seleccionar y cachear las consultas de la demo (pre-computadas; no improvisar ante el jurado) | 3 | Al menos 3 consultas NLP de demo con sus respuestas almacenadas en caché; fallback a respuesta cacheada si Gemini falla en vivo | 8.2.1, 4.3.1 |  | No iniciado
8.2.3 | Ensayo completo de la demo con todo el equipo (mínimo 2 run-throughs) | 3 | 2 corridas completas ejecutadas sin errores bloqueantes; todos los integrantes conocen el guión | 8.2.2 |  | No iniciado
8.2.4 | Preparar fallback offline: capturas de pantalla + video del sistema funcionando (por si falla la conexión el día de la defensa) | 2 | Video de ~5 minutos mostrando el flujo completo de la demo; disponible localmente sin depender de internet | 8.2.3 |  | No iniciado
| Total Feature 8.2 | 10